WGIC26 Barcelona Planning de Contenidos y Mejoras Web Julio 2026 hasta Post-evento Noviembre 2026

DIAGNOSTICO RAPIDO La web tiene buena base de contenido, pero le faltan los elementos que mas convierten: urgencia de precios (early bird acaba en septiembre), programa detallado, cifras de credibilidad social, testimonios de ediciones anteriores y CTAs repetidos en cada seccion. El contador de tiempo ya existe en la home, pero no se acompana de un mensaje de precio.

| 28 acciones totales | 10 prioridad alta | 12 prioridad media | 6 prioridad baja |
| --- | --- | --- | --- |

|  | FASE 1 - URGENCIA Y CONVERSION INMEDIATA Julio 2026 · Impacto directo en registros |
| --- | --- |

| Tipo | Accion / Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| ANADIR | Banner de early bird con precio y fecha limite Anadir un banner destacado en la home y en Registration con el mensaje Early bird price ends September 2026. El contador ya existe pero no menciona ningun beneficio economico. | ALTA |
| MODIFICAR | CTA de registro repetido en cada seccion de la home Ahora el boton Tickets solo aparece en el menu. Anadir un CTA Register now visible despues de los keynote speakers, despues del bloque de descripcion, y en el footer antes de la newsletter. | ALTA |
| ANADIR | Cifras de credibilidad - Social proof Bloque visual con: 112 papers submitted · 200+ expected attendees · 40+ countries · 12th edition. Genera confianza e impulsa el registro por efecto de autoridad. | ALTA |
| MODIFICAR | Pagina de Registration: simplificar y hacer mas clara la accion La tabla de precios es clara, pero el proceso genera friction. Anadir texto explicativo y una mini-FAQ: puedo cancelar, incluye comidas, necesito factura. | ALTA |

|  | FASE 2 - PROGRAMA Y CONTENIDO ACADEMICO Julio-Agosto 2026 |
| --- | --- |

| Tipo | Accion / Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| ANADIR | Pagina de programa detallado No existe ninguna pagina de programa. Crear /program con la estructura de los 4 dias (27-30 oct): sesiones plenarias, workshops, visitas tecnicas y dia de Lleida. Puede ser provisional. | ALTA |
| ANADIR | Speakers pendientes de anunciar (hasta 12 confirmados) La pagina anuncia hasta 12 keynote speakers pero hay 7 visibles. Anadir los restantes a medida que se confirmen con foto, biografia e institucion. Cada nuevo speaker es una excusa para un post en RRSS. | ALTA |
| ANADIR | Pagina de ponentes y autores aceptados Asegurarse de que todos los autores aceptados aparecen listados con nombre, institucion, titulo de la comunicacion y categoria tematica. Impulsa registros de los propios autores y sus colegas. | MEDIA |
| ANADIR | Seccion de visitas tecnicas con detalle Anadir una pagina describiendo las visitas tecnicas del dia 29: que proyectos de green infrastructure se visitaran, con fotos y descripcion breve. Elemento diferencial que impulsa la asistencia presencial. | MEDIA |

|  | FASE 3 - EXPOSITORES, PATROCINADORES Y EMPRESA Julio-Septiembre 2026 |
| --- | --- |

| Tipo | Accion / Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| MODIFICAR | Pagina de expositores: anadir propuesta de valor para empresas La pagina /exhibitors existe pero falta un pitch claro: espacio de exposicion en m2, numero de asistentes esperados, perfil de la audiencia y formulario o contacto para solicitar informacion. | ALTA |
| ANADIR | Seccion de sponsorship con paquetes visibles No hay ninguna pagina que explique como ser patrocinador. Anadir /sponsorship con niveles (Emerald, Gold, Silver) y beneficios de cada uno. CTA directo para contactar. | MEDIA |
| ANADIR | Nuevos patrocinadores y partners a medida que se confirmen El bloque de sponsors de la home es importante para la credibilidad. Anadir nuevos logos de forma proactiva y asegurarse de que los niveles estan correctamente diferenciados visualmente. | MEDIA |

|  | FASE 4 - INFORMACION PRACTICA Y LOGISTICA Agosto-Septiembre 2026 |
| --- | --- |

| Tipo | Accion / Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| MODIFICAR | Plan your stay: ampliar mucho el contenido Ahora contiene solo un video de Barcelona y dos enlaces turisticos. Anadir: hoteles recomendados cerca del CCIB, transporte desde el aeropuerto, mapa de la zona, informacion sobre Lleida y transporte Barcelona-Lleida el dia 30. | ALTA |
| ANADIR | Pagina de venue: CCIB con fotos e informacion practica No hay ninguna pagina dedicada al venue. Crear /venue con descripcion del CCIB (Parc del Forum), fotos de los espacios, plano del edificio, como llegar en metro L4, bus o taxi, e informacion sobre accesibilidad. | MEDIA |
| ANADIR | Seccion de visado y carta de invitacion para asistentes internacionales Muchos asistentes internacionales necesitan soporte para el visado. Anadir una seccion que explique como solicitar una carta de invitacion oficial e informacion basica sobre visados Schengen. | MEDIA |
| ANADIR | FAQ general del congreso No hay ninguna seccion de preguntas frecuentes. Anadir /faq con: cuando abre el registro, puedo cancelar, el precio incluye comidas, como presento mi paper, hay certificado de asistencia. Reduce emails al soporte y desbloquea dudas que frenan el registro. | MEDIA |

|  | FASE 5 - SEO Y VISIBILIDAD ORGANICA Julio-Octubre 2026 · Continuo |
| --- | --- |

| Tipo | Accion / Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| SEO | Meta descriptions y titulos unicos por pagina La meta description de todas las paginas es generica. Personalizar cada pagina con meta title y description que incluyan palabras clave: green infrastructure conference 2026, urban sustainability congress Barcelona, nature-based solutions conference. | ALTA |
| SEO | Blog o seccion de noticias con contenido tematico No hay ningun blog ni seccion de news. Crear /news con articulos breves sobre: speakers confirmados, temas del congreso, green infrastructure en Barcelona, actualizaciones del programa. Cada articulo aporta SEO. | MEDIA |
| SEO | Schema markup para eventos - Google Rich Results Anadir datos estructurados JSON-LD de tipo Event para que Google muestre el congreso en los resultados de busqueda con fecha, lugar y precio. Mejora el CTR desde busqueda organica de forma significativa. | MEDIA |

|  | FASE 6 - POST-EVENTO Octubre-Noviembre 2026 · Mantener la web viva y posicionar WGIC28 |
| --- | --- |

| Tipo | Accion / Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| ANADIR | Galeria fotografica y video resumen del congreso Publicar fotos profesionales y un video resumen de 2-3 minutos. Es el mejor contenido para la proxima edicion y para RRSS. | BAJA |
| ANADIR | Proceedings y materiales descargables Publicar las actas del congreso, las presentaciones autorizadas y las grabaciones de las sesiones. Genera trafico organico durante meses y posiciona la web para futuras ediciones. | BAJA |
| ANADIR | Landing page Save the date WGIC28 Aprovechar el trafico post-evento para captar emails para la proxima edicion con un formulario simple de Notify me for WGIC28. | BAJA |

LAS 3 ACCIONES A HACER HOY MISMO 1. Banner de early bird — El precio sube en septiembre y la web no lo dice en ningun sitio. La accion de mayor ROI de toda la lista. 2. Cifras de credibilidad — Ya tienes datos reales (112 comunicaciones). Un bloque simple con numeros genera confianza inmediata. 3. CTAs repetidos — El boton de registro solo esta en el menu. Se pierden conversiones por pura friccion.

Documento preparado para el equipo WGIC26 · Julio 2026